## Blad1
BacklogItem | Scrum Taak |  | Tim | Jasmijn | Sander | Lars | Daan |  | Tim | Jasmijn | Sander | Lars | Daan
Als klant van iConcepts wil ik al mijn eigen voorwerpen batchgewijs op de site veilen, zodat ik een goede indruk van de website kan krijgen | Onderzoek CMD Databatch inladen | [5 empty] | 3:00 | [6 empty] | 1
| Random tijd databatch | [5 empty] | 2:00 |  | 0:10 |  |  |  |  | 2
| insert scripts databatch |  |  |  |  | 3:40 |  |  | 0:20 |  |  |  |  | 2
| Conversie script voor voorwerpen + inladen | [5 empty] | 4:30 |  | 0:15 |  |  |  |  | 2
0
0
Als gast wil ik gemakkelijk door de site kunnen navigeren zonder dat ik het overzicht kwijtraak | [13 empty] | 0
0
0
0
0
Als gast wil ik mijzelf kunnen registreren zodat ik later mee kan bieden en evt. kan veilen | Registratie HTML + CSS maken (FORM) | [5 empty] | 6:00 | [6 empty] | 1
| Functioneel ontwerp registreer pagina |  |  | 1:00 | [5 empty] | 0:15 |  |  |  | 2
| email registratie (opmaak) verbeteren |  |  |  | 0:45 |  |  |  | 0:15 |  |  |  |  | 2
| registratie tabellen en constraints maken |  |  |  |  | 2:30 |  |  | 0:15 |  |  |  |  | 2
| land in land functie weghalen en oplossen met een FK |  |  |  | 0:10 |  |  |  | 0:05 |  |  |  |  | 2
| email controle op registratie pagina |  |  |  | 4:00 |  |  |  | 0:20 |  |  |  |  | 2
0
0
Als beheerder wil ik dat gebruikeraccounts worden geverifieerd, zodat de kans op nepaccounts wordt verkleind | CSS verification fixen |  |  |  |  | 4:00 |  |  |  |  | 0:05 |  |  | 2
| Verificatie mail sturen |  | 4:00 | [5 empty] | 1:04 |  | 2:00 |  |  | 3
0
0
0
Als gebruiker wil ik kunnen inloggen zodat ik meer interactie met de site kan hebben | Sessions (check login functie) maken. |  |  |  | 0:15 | [8 empty] | 1
| Inloggen HTML + CSS make (FORM) |  |  |  | 1:00 | [8 empty] | 1
| Ontwerpen voor het inloggen maken |  |  |  | 0:40 | [8 empty] | 1
| Logout werkend maken |  |  |  |  | 1:00 | [7 empty] | 1
| Functioneel ontwerp inlogpagina |  |  | 0:35 | [6 empty] | 0:15 |  |  | 2
| Inloggen php functies maken |  |  |  | 3:00 |  |  |  | 0:20 |  |  |  |  | 2
| gebruikersnaam invullen bij het inloggen na registratie |  |  |  | 0:05 |  |  |  | 0:05 |  |  |  |  | 2
| beveilinging login + reg | [5 empty] | 2:00 |  | 0:30 |  | 3:00 |  |  | 3
0
0
Als gebruiker wil ik voldoende details van een veiling kunnen bekijken om te beslissen of ik een bod wil uitbrengen | SQL Queries schrijven die de info ophalen uit de database |  |  | 0:30 | [9 empty] | 1
| Detailpagina ontwerp maken |  |  | 2:50 | [9 empty] | 1
| Functioneel ontweerp detailpagina |  |  | 1:00 | [9 empty] | 1
| detailpagina php (dynamisch maken) |  |  | 4:30 | [6 empty] | 0:25 |  |  | 2
| detailpage.php? Melding als ID fout is in de GET |  |  |  | 1:00 |  |  |  | 0:15 |  |  |  |  | 2
| detailpagina html + css |  | 3:00
[11 empty] | 0:15 |  |  | 1
Als gebruiker wil ik op een voorwerp kunnen bieden zodat ik deze mogelijk kan aanschaffen | Bied functies schrijven |  | 1:02 | [10 empty] | 1
0
0
0
Als bezoeker wil ik een duidelijke en professionele weergave van meldingen en vereisten om de vervolgactie te bepalen. | Meldingen implementeren |  | 1:15 | [10 empty] | 1
| Sessions fixen qua meldingen |  |  |  | 2:30 |  |  |  | 0:20 |  |  |  |  | 2
0
0
0
*Extra taken | Favicon maken en implementeren |  |  |  | 0:15 | [8 empty] | 1
| Relevante items (php query schrijven) |  | 2:20 | [10 empty] | 1
| Meer queries voor aandachtstrekkers op de homepagina | [12 empty] | 0
| Header 'Login' aanpassen naar 'Logout' |  | 0:20 |  | 3:30 | [8 empty] | 2
| Functies voor homepagina 'aandachtstrekkers' schrijven |  |  |  | 0:15 | [8 empty] | 1
| Excell bestand maken en tijd bijhouden |  | 4:15 | [10 empty] | 1
| Titel per pagina toevoegen |  |  |  | 0:15 |  |  |  |  | 0:15 |  |  |  | 2
| Rubriekenboom beter uitlijnen |  |  |  | 1:00 |  |  |  | 0:10 |  |  |  |  | 2
| Veilinggesloten berekend veld maken | [5 empty] | 1:00 |  | 0:25 |  |  |  |  | 2
| Database errors doorsturen naar errorpage.php? |  |  |  | 0:30 |  |  |  | 0:15
| Alle bestanden controlleren op prepared statements |  |  |  | 0:30 |  |  |  | 0:20
[9 empty] | Tim | Jasmijn | Sander | Lars | Daan
| Aantal backlog taken: | TO DO | 16:12 | 10:25 | 19:40 | 11:10 | 18:30 | Aantal keer gereviewd | 17 | 2 | 6 | 0 | 0
40
|  | REVIEW | 5:24 | 0:30 | 6:00 | 0:00 | 0:00
|  |  | Tim | Jasmijn | Sander | Lars | Daan
|  | TOTAAL | 21:36 | 10:55 | 25:40 | 11:10 | 18:30