## Blad1
BacklogItem | Scrum Taak | Verwachtte tijd | Tijd in uren | Tim | Jasmijn | Sander | Lars | Daan | REVIEW | Tim | Jasmijn | Sander | Lars | Daan |  | Gewerkte dag | Totale tijd
Als verkoper wil ik zelf voorwerpen kunnen aanbieden zodat deze kunnen worden geveild | Documentatie gemaakte keuzes | 4 | 4:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
| Schrijven HTML uploadpagina | 2 | 2:00 | 3:00 | [10 empty] | 1 | 3 | 3:00
| Ontwerp upload pagina | 4 | 4:00 | 3:00 | [10 empty] | 1 | 2 | 3:00
| Onderzoek naar uploaden bestanden | 1 | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 | [6 empty] | 1 | 1 | 1:00
| Error afhandeling Uploadpagina | 1 | 1:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
| onderzoek progress bar Uikit | 1 | 1:00 | 1:00 | [10 empty] | 1 | 3 | 1:00
| Progress bar uploadpagina | 2 | 2:00 | 0:15 | [10 empty] | 1 | 3 | 0:15
| CSS upload pagina | 2 | 2:00 | 2:00 | [10 empty] | 1 | 3 | 2:00
| Responsive maken upload pagina | 2 | 2:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
Als gebruiker wil ik beter door de site navigeren | Functie schrijven voor het sorteren | 4 | 4:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
| Onderzoek alle rubrieken breadcrumb | 4 | 4:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
| Op categoriepagina in de hoofdrubrieken alle items tonen | 3 | 3:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
| Klikken op de sorteerpagina | 2 | 2:00 | 2:00 | [10 empty] | 1 | 3 | 2:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
Als gast wil ik kunnen zoeken op (meerdere) keywords om snel bepaalde voorwerpen te kunnen vinden | Meer criteria op vergelijkbare veilingen | 2 | 2:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
| Functie schrijven voor het zoeken | 2 | 2:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
| Javascript search bar | 1 | 1:00 |  |  |  | 1:00 | [7 empty] | 1 | 3 | 1:00
| ontwerp zoekbalk | 1 | 1:00 |  |  |  | 2:00 | [7 empty] | 1 | 2 | 2:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
Als gebruiker wil ik een verkoper worden om daarna zelf voorwerpen aan te kunnen bieden | AVG Wet - accepteer knopje | 2 | 2:00 |  |  |  | 3:30 | [7 empty] | 1 | 2 | 3:30
| Mailfunctie verkoopaccount | 2 | 2:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
| HTML verkoper worden | 2 | 2:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
| Tabel maken voor verkoper | 2 | 2:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
| CSS verkoopaccount | 1 | 1:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
Als verkoper wil ik mijn eigen veilingen eenvoudig in de gaten kunnen houden om snel te kunnen handelen | HTML & CSS schrijven | 2 | 2:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
| Ontwerpen veilingpagina beheren | 4 | 4:00 | 2:00 | [10 empty] | 1 | 2 | 2:00
| Onderdeel profielpagina om veiling te zien waarop je geboden hebt | 3 | 3:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
Als gebruiker wil ik mijn profiel kunnen aanpassen zodat ik mijn gegevens up-to-date kan kouden | Ontwerp gegevens aanpassen | 2 | 2:00 | 2:30 | [10 empty] | 1 | 1 | 2:30
| Documenteren ontwerp profielpagina | 4 | 4:00 | 1:30 |  | 0:30 | [8 empty] | 2 | 2 | 2:00
| HTML profielpagina | 3 | 3:00 |  |  | 2:30 | [8 empty] | 1 | 2 | 2:30
| php inserten upgedate profielgegevens | 3 | 3:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
| Ontwerp profielpagina | 3 | 3:00 |  |  | 3:00 | [6 empty] | 0:30 |  | 2 | 2 | 3:30
| php profielpagina | 4 | 4:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
Als verkoper wil ik op de hoogte gebracht worden wanneer mijn veiling beeindigd is, zodat ik afspraken kan maken met een eventuele winnaar | Veilingen weergeven die de verkoper aangeboden heeft. | 2 | 2:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
| Veiling gewonnen systeem | 2 | 2:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
Als gebruiker wil ik op de hoogte worden gehouden van de status van een veiling, zodat ik eventueel naar vergelijkbare voorwerpen op zoek kan gaan | Veilingen weergeven die relevant zijn voor de gebruiker | 1 | 1:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
| Ontwerp relevante items | 3 | 3:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
Als gebruiker wil ik een nieuw wachtwoord kunnen opgeven wanneer ik het wachtwoord ben vergeten | Ontwerp wachtwoord vergeten | 2 | 2:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
| HTML & CSS wachtwoord vergeten | 2 | 2:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
| Verificatie wachtwoord vergeten | 2 | 2:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
Extra | Uitlijnen homepage en detailpagina | 3 | 3:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
| Verwerken feedback Arnoud | 4 | 4:00 |  | 1:00 | [9 empty] | 1 | 1 | 1:00
| Rating omzetten in sterretjes | 3 | 3:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
|  |  | 0:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
Documentatie | Sprint 2 TO afmaken | 8 | 8:00 |  |  |  |  | 1:00 | [6 empty] | 1 | 2 | 1:00
| Sprint 2 FO maken | 8 | 8:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
| Excel sheet en burndown chart | 8 | 8:00 | 8:00 | [10 empty] | 1 | 1 | 8:00
| keuzes vastleggen wat betreft de kwaliteit | 4 | 4:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
| Sprint 3 FO maken | 6 | 6:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
| Sprint 3 TO maken | 8 | 8:00 |  |  |  |  | 2:00 | [6 empty] | 1 | 2 | 2:00
| Testcases sprint 2 | 4 | 4:00 |  | 6:00 | [9 empty] | 1 | 2 | 6:00
| Testcases sprint 3 | 6 | 6:00 | [11 empty] | 0 |  | 0:00
| Ontwerp rapport maken Sprint 3 | 6 | 6:00 | 2:00 |  |  |  | 2:00 | [6 empty] | 2 | 2 | 4:00
[10 empty] | Tim | Jasmijn | Sander | Lars | Daan
| Aantal backlog taken: | TO DO |  | 27:15 | 7:00 | 6:00 | 6:30 | 6:00 | Aantal keer gereviewd | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
47
UREN INDELING SPRINT 3 |  | REVIEW |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:30 | 0:00
Backlog items | 157
Feedback verwerken / bugs fixen | 20
Aantal uur reviewen | 35.25
Daily standups | 20
Tijd voor vergaderingen / meetingen | 30 |  |  | Tim | Jasmijn | Sander | Lars | Daan
|  | TOTAAL |  | 27:15 | 7:00 | 6:00 | 7:00 | 6:00
Totaal uren ingepland | 262.25
[5 empty] | Dag | Verwacht | Gewerkt | Einde dag
[5 empty] | 0 | 280 |  | 0
[5 empty] | 1 | 245 | 12:30 | 12:00
[5 empty] | 2 | 210 | 31:30 | 31:30
[5 empty] | 3 | 175 | 9:15
[5 empty] | 4 | 140 | 0:00
[5 empty] | 5 | 105 | 0:00
[5 empty] | 6 | 70 | 0:00
[5 empty] | 7 | 35 | 0:00
[5 empty] | 8 | 0 | 0:00
[5 empty] | Dag | Daadwerkelijk gewerkt |  | Over
[5 empty] | 0 | 0:00 |  | 280
[5 empty] | 1 | 15:00 |  | 265
[5 empty] | 2 | 47:00 |  | 218
[5 empty] | 3 | 10:00
[5 empty] | 4 | 0:00
[5 empty] | 5 | 0:00
[5 empty] | 6 | 0:00
[5 empty] | 7 | 0:00
[5 empty] | 8 | 0:00