## Blad1
BacklogItem | Scrum Taak | Verwachtte tijd | Tim | Jasmijn | Sander | Lars | Daan |  | Tim | Jasmijn | Sander | Lars | Daan |  | Totale tijd
Als verkoper wil ik zelf voorwerpen kunnen aanbieden zodat deze kunnen worden geveild | Documentatie gemaakte keuzes | 4 | [11 empty] | 0
| Schrijven HTML uploadpagina | 2 | [11 empty] | 0
| Ontwerp upload pagina | 4 | [11 empty] | 0
| Onderzoek naar uploaden bestanden | 1 | [11 empty] | 0
| Error afhandeling Uploadpagina | 1 | [11 empty] | 0
| onderzoek progress bar Uikit | 1 | [11 empty] | 0
| Progress bar uploadpagina | 2 | [11 empty] | 0
| CSS upload pagina | 2 | [11 empty] | 0
0
0
0
Als gebruiker wil ik beter door de site navigeren | Functie schrijven voor het sorteren | 4 | [11 empty] | 0
| Onderzoek alle rubrieken breadcrumb | 4 | [11 empty] | 0
| Op categoriepagina in de hoofdrubrieken alle items tonen | 3 | [11 empty] | 0
| Klikken op de sorteerpagina | 2 | [11 empty] | 0
0
0
0
0
0
Als gast wil ik kunnen zoeken op (meerdere) keywords om snel bepaalde voorwerpen te kunnen vinden | Meer criteria op vergelijkbare veilingen | 2 | [11 empty] | 0
| Functie schrijven voor het zoeken | 2 | [11 empty] | 0
| Javascript search bar | 1 | [11 empty] | 0
| ontwerp zoekbalk | 1 | [11 empty] | 0
0
0
0
Als gebruiker wil ik een verkoper worden om daarna zelf voorwerpen aan te kunnen bieden | AVG Wet - accepteer knopje | 2 | [11 empty] | 0
| Mailfunctie verkoopaccount | 2 | [11 empty] | 0
| HTML verkoper worden | 2 | [11 empty] | 0
| Tabel maken voor verkoper | 2 | [11 empty] | 0
| CSS verkoopaccount | 1 | [11 empty] | 0
0
0
0
0
Als verkoper wil ik mijn eigen veilingen eenvoudig in de gaten kunnen houden om snel te kunnen handelen | HTML & CSS schrijven | 2 | [11 empty] | 0
| Ontwerpen veilingpagina beheren | 4 | [11 empty] | 0
| Onderdeel profielpagina om veiling te zien waarop je geboden hebt | 3 | [11 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
Als gebruiker wil ik mijn profiel kunnen aanpassen zodat ik mijn gegevens up-to-date kan kouden | Ontwerp gegevens aanpassen | 2 | [11 empty] | 0
| Documenteren ontwerp profielpagina | 4 | [11 empty] | 0
| HTML profielpagina | 3 | [11 empty] | 0
| php inserten upgedate profielgegevens | 3 | [11 empty] | 0
0
0
0
Als verkoper wil ik op de hoogte gebracht worden wanneer mijn veiling beeindigd is, zodat ik afspraken kan maken met een eventuele winnaar | Veilingen weergeven die de verkoper aangeboden heeft. | 2 | [11 empty] | 0
| Veiling gewonnen systeem | 2 | [11 empty] | 0
0
0
0
Als gebruiker wil ik op de hoogte worden gehouden van de status van een veiling, zodat ik eventueel naar vergelijkbare voorwerpen op zoek kan gaan | Veilingen weergeven die relevant zijn voor de gebruiker | 1 | [11 empty] | 0
| Ontwerp relevante items | 3 | [11 empty] | 0
0
0
0
Als gebruiker wil ik een nieuw wachtwoord kunnen opgeven wanneer ik het wachtwoord ben vergeten | Ontwerp wachtwoord vergeten | 2 | [11 empty] | 0
| HTML & CSS wachtwoord vergeten | 2 | [11 empty] | 0
| Verificatie wachtwoord vergeten | 2 | [11 empty] | 0
0
0
0
0
Extra | Uitlijnen homepage en detailpagina | 3 | [11 empty] | 0
| Verwerken feedback Arnoud | 4 | [11 empty] | 0
| Rating omzetten in sterretjes | 3 | [11 empty] | 0
0
0
0
Documentatie | Sprint 2 TO afmaken | 8 | [11 empty] | 0
| Sprint 2 FO maken | 8 | [11 empty] | 0
| Excel sheet en burndown chart | 4 | 5:00 | [10 empty] | 1
| keuzes vastleggen wat betreft de kwaliteit | 4 | [11 empty] | 0
| Sprint 3 FO maken | 6 | [11 empty] | 0
| Sprint 3 TO maken | 8 | [11 empty] | 0
| Testcases sprint 2 | 4 | [11 empty] | 0
| Testcases sprint 3 | 6 | [11 empty] | 0
[9 empty] | Tim | Jasmijn | Sander | Lars | Daan
| Aantal backlog taken: | TO DO | 5:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | Aantal keer gereviewd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44
UREN INDELING SPRINT 3 |  | REVIEW | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
Backlog items | 138
Feedback verwerken / bugs fixen | 20
Aantal uur reviewen | 33
Daily standups | 4
Tijd voor vergaderingen / meetingen | 30 |  | Tim | Jasmijn | Sander | Lars | Daan
|  | TOTAAL | 5:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
Totaal uren ingepland | 225
|  |  |  | Dag | Verwacht | Gewerkt
|  |  |  | 1 | 280
|  |  |  | 2 | 245
|  |  |  | 3 | 210
|  |  |  | 4 | 175
|  |  |  | 5 | 140
|  |  |  | 6 | 105
|  |  |  | 7 | 70
|  |  |  | 8 | 35
0